Plan działań Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

w zakresie zapewnienia dostępności

na lata 2026-2028

Dokument opracowała: Aleksandra Krzysztofik

koordynator ds. dostępności

## Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Analiza ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu budynki Powiatowego Urzędu Pracy znajdujące się w Dzierzgoniu i Sztumie są dostępne dla osób, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Analizę dokonano na podstawie przeprowadzonego audytu z dostępności architektonicznej (tylko dla budynku w Dzierzgoniu) oraz w oparciu o ocenę własną.

Celem analizy jest znalezienie barier, które mogą utrudniać korzystanie z urzędu oraz wprowadzanie działań i rozwiązań by je usunąć. Dzięki temu urząd może stopniowo wprowadzać zmiany, które ułatwią wszystkim dostęp do usług.

Analiza obejmuje trzy obszary:

- dostępność budynków (architektoniczna),

- dostępność stron internetowych (cyfrowa),

- sposób komunikacji z klientami (komunikacyjno-informacyjna).

Dzięki analizie urząd może lepiej planować zmiany i stawać się miejscem bardziej przyjaznym i dostępnym.

### Budynek w Dzierzgoniu – siedziba główna Powiatowego Urzędu Pracy

adres: ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 11, 82-440 Dzierzgoń | przeprowadzony audyt z dostępności architektonicznej

| Dojazd, dojście i wejście do budynku |  |
| --- | --- |
| Dojazd i dojście | Dojazd własnym transportem. Chodnik na pochyłym terenie – nawierzchnia nierówna, wysokie krawężniki. 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na terenie nieruchomości. |
| Wejście do budynku | Do głównego wejścia prowadzą schody zewnętrzne. Przy budynku znajduje się podjazd. Brak zadaszenia nad wejściem. Brak oznaczeń kontrastowych schodów. |
| Komunikacja pozioma i pionowa |  |
| Komunikacja pozioma | Prosty układ z korytarzem pośrodku. Osoba na wózku po wjechaniu podjazdem ma dostęp do korytarza na parterze. Obsługa klienta wykonywana jest na parterze budynku, gdzie dostęp jest swobodny. |
| Komunikacja pionowa | 2 kondygnacje (parter, piętro) + piwnica. Klatka schodowa – jedyna komunikacja na piętro. Brak windy. Z uwagi na wąskie schody i korytarz brak możliwości zamontowania windy/platformy schodowej na piętro. |
| Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych umożliwiających dostęp do pomieszczeń |  |
| Rozwiązania architektoniczne | Podjazd przy wejściu. Brak platformy schodowej, windy ani innych urządzeń. Brak rozwiązań umożliwiających dostęp do pomieszczeń na piętrze. |
| Toaleta dla OzN | Brak dostosowanej toalety dla OzN. Toaleta częściowo umożliwia skorzystanie OzN. Wymiary WC dają możliwość przestrzenni manewrowej. Odległości oraz kontrasty są zachowane. |
| Rozkład pomieszczeń w budynku |  |
| Informacja wizualna, dotykowa, głosowa | Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w formacie dotykowym lub głosowym. Informacja o numerach pokoi znajduje się na parterze i jest wyświetlana wizualnie przez telewizor. Dodatkowo tablice informacyjne z nazwą działu oraz imieniem i nazwiskiem pracowników znajdują się przy drzwiach danego pomieszczenia. Brak oznaczeń w Braille'u, brak informacji dźwiękowej. |
| Ewakuacja osób z niepełnosprawnością |  |
| Ewakuacja | Budynek posiada opracowane procedury ewakuacji OzN w instrukcji przeciwpożarowej. |
| Wstęp z psem asystującym |  |
| Pies asystujący | Zapewniony wstęp do budynku osobie z psem asystującym. |
| Dostępność stron cyfrowych i aplikacji mobilnych |  |
| Strony internetowe | PUP prowadzi 2 strony: sztum.praca.gov.pl oraz pupsztum.mojbip.pl (BIP). Obie częściowo zgodne z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej. Strona posiada: zmianę rozmiaru czcionki (A, A+, A++), tryb wysokiego kontrastu, skip-linki, wersje językowe. |
| Informacja o działalności na stronie (PJM, ETR, plik maszynowy) | Informacja umieszczona na stronie sztum.praca.gov.pl w postaci: tekstu odczytywalnego maszynowo, tekstu łatwego do czytania (ETR). |
| Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się |  |
| Środki komunikacji | Formularz kontaktowy, mail (gdsz@praca.gov.pl), telefon (55 276 22 50), komunikacja audiowizualna, faks. |
| Tłumacz PJM | Możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego online poprzez Zieloną Linię – tłumacz może połączyć się zdalnie. |
| Pętla indukcyjna | Zakupiona 1 przenośna pętla indukcyjna. Brak systemów FM, IR, Bluetooth. Możliwość skorzystania po wcześniejszym zgłoszeniu. |

### Budynek w Sztumie – Zamiejscowy Punkt Obsługi Klienta

adres: os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum | budynek użyczany na podstawie umowy użyczenia  | brak audytu z dostępności

| Obiekt przyjazny użytkownikowi – łatwość dostania się do budynku |  |
| --- | --- |
| Dojazd i dojście | Dojazd własnym transportem. Chodnik na równym terenie – nawierzchnia nierówna, wysokie krawężniki. 1 miejsce parkingowe dla OzN na terenie nieruchomości. |
| Wejście do budynku | Do głównego wejścia prowadzą schody zewnętrzne i podjazd murowany który umożliwia wjazd wózkiem. Brak zadaszenia nad wejściem. Jedna kondygnacja (parter). Brak oznaczeń kontrastowych schodów wraz z wypustkami. 1 miejsce parkingowe dla OzN na terenie nieruchomości. |
| Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków |  |
| Komunikacja pozioma | Główny korytarz ma zachowaną wymaganą szerokość. Utrudniony dostęp do niektórych pomieszczeń z uwagi na wąskie korytarze boczne. |
| Komunikacja pionowa | Brak. Budynek posiada tylko parter. |
| Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych umożliwiających dostęp do pomieszczeń |  |
| Rozwiązania architektoniczne | Brak zastosowanych rozwiązań architektonicznych ani środków technicznych. Problem wąskich korytarzy ogranicza dostęp do części pomieszczeń. |
| Toaleta dla OzN | Toaleta częściowo dostosowana dla OzN. Wymiary WC dają możliwość przestrzenni manewrowej. Odległości oraz kontrasty są zachowane. |
| Rozkład pomieszczeń w budynku |  |
| Informacja wizualna, dotykowa, głosowa | Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w formacie dotykowym lub głosowym. Tablice informacyjne z nazwą działu oraz imionami i nazwiskami pracowników znajdują się przy drzwiach danego pomieszczenia. Brak oznaczeń w Braille'u, brak informacji dźwiękowej. |

| Ewakuacja osób z niepełnosprawnością |  |
| --- | --- |
| Ewakuacja | Procedury ewakuacji OzN opracowane są prze podmiot użyczający pomieszczenia. |
| Wstęp z psem asystującym |  |
| Pies asystujący | Zapewniony wstęp do budynku osobie z psem asystującym. |
| Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna |  |
| Strony, komunikacja, pętla | Zakupiona 1 przenośna pętla indukcyjna. Brak systemów FM, IR, Bluetooth. Do zainstalowania w Sztumie. |

## Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania określa, co i w jakim czasie należy zrobić, aby usuwać bariery i  zwiększać dostępność w budynkach urzędu. Jego przygotowanie i realizacja wynikają z przepisów prawa dotyczących zapewniania dostępności oraz z potrzeby równego traktowania wszystkich osób.

Zapewnienie dostępności to proces ciągły, który wymaga planowania, koordynacji i  sprawdzania efektów działań. Plan pomaga uporządkować zadania, ustalić najważniejsze cele oraz lepiej wykorzystywać dostępne środki finansowe i  organizacyjne. Obejmuje on działania związane z dostępnością budynków, stron internetowych oraz komunikacją, biorąc pod uwagę potrzeby klientów i możliwości urzędu.

Celem planu jest stworzenie miejsca bardziej dostępnego, bezpiecznego i  przyjaznego, tak aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły samodzielnie i  na  równych zasadach korzystać z oferowanych usług.

### Działania w zakresie poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

#### Dostępność architektoniczna

| L.p. | Zakres działań | Koordynator | Opis realizacji działań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza stanu przystosowania budynku urzędu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | koordynator i zespół do spraw dostępności | Weryfikacja dostosowania budynku urzędu do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz wdrażanie w tym zakresie rozwiązań zgodnie z opracowanym raportem z audytu dostępności architektonicznej oraz własną analizą. | na bieżąco |
|  | Wyróżnienie początku i końca biegów schodowych na zewnątrz budynku. | koordynator i zespół do spraw dostępności | Montaż nakładki antypoślizgowej GRP na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego przy budynku PUP w Dzierzgoniu. | do 30.09.2026 r. |
|  | Oznaczenie przed pierwszym dolnym stopniem schodu biegowego na zewnątrz budynku PUP. | koordynator i zespół do spraw dostępności | Montaż płytki o fakturowanym oznaczeniu nawierzchni przed pierwszym dolnym stopniem schodu biegowego na zewnątrz budynku PUP w Dzierzgoniu. | do 30.09.2026 r. |
|  | Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. | koordynator i zespół do spraw dostępności | Opracowanie nowego rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny do umieszczenia w gablocie dla Dzierzgonia i Sztumu. | do 30.06.2026 r. |
|  |  |  | Przeprowadzenie testów na telewizorze znajdującym się na parterze do przekazywania informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób głosowy. | do 31.12.2026 r. |

#### Dostępność cyfrowa

| L.p. | Zakres działań | Odpowiedzialność | Opis realizacji działań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weryfikacja aktualności danych zamieszczonych w deklaracji dostępności na stronach internetowych PUP. | koordynator i zespół do spraw dostępności | Systematyczny przegląd i aktualizacja informacji zawartych w deklaracjach dostępności umieszczonych na stronie internetowej https://pupsztum.mojbip.pl/ oraz https://sztum.praca.gov.pl/ | na bieżąco |
|  | Dbałość o zapewnienie dostępności cyfrowej, informacji i dokumentów publikowanych na stronach internetowych PUP. | koordynator i zespół do spraw dostępności | Przegląd umieszczanych informacji i dokumentów pod kątem dostępności cyfrowej. | na bieżąco |
|  |  |  | Przeprowadzenie wstępnego samodzielnego audytu stron internetowych pod kątem dostępności cyfrowej w celu identyfikacji braków dostępności i przygotowanie do dalszych działań naprawczych. | do 31.12.2026 r. |

#### Dostępność komunikacyjno-informacyjna

| # L.p. | # Zakres działań | # Koordynator | # Opis realizacji działań | # Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego na życzenie osoby z niepełnosprawnością słuchową. | # koordynator do spraw dostępności | # Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line po wcześniejszym zgłoszeniu. | # na bieżąco |
|  | # Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. | # koordynator i zespół do spraw dostępności | Instalacja przenośnej pętli indukcyjnej w Sztumie. | # do 31.07.2026 r. |
|  |  |  | Możliwość czasowego przeniesienia pętli indukcyjnej do Dzierzgonia i skorzystania po wcześniejszym zgłoszeniu. | # na bieżąco – w zależności od zgłoszenia potrzeby |